Приложение 1

 Утвержден
 Приказом МКДОУ
 Воскресенского детского сада
 №2 «Семицветик»
 от 24 февраля 2014 года № 7

 **МКДОУ Воскресенский детский сад № «Семицветик»**

 **План мероприятий («дорожная карта» ) по введению ФГОС ДО**

 **на 2014-2016г.г.**

Цель – создание системы организационно-управленческого и методического сопровождения перехода ДОО на ФГОС ДО.

Задачи:

Нормативное обеспечение:

- изучение нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность организации в соответствии с ФГОС ДО.

- внесение изменений в основную образовательную программу дошкольного образования.

Организационная деятельность:

- проведение анализа образовательной деятельности организации на соответствие ФГОС ДО.

- разработка планирования образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Кадровое обеспечение:

- повышение квалификации педагогических работников в связи с ведением ФГОС ДО.

Участники группы – заведующий, старший воспитатель, специалисты, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- организовано методическое сопровождение способствующее введению ФГОС

- разработана ООП ДОУ

- нормативно-правовая база наполнена документами по ФГОС

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая повысить профессиональное мастерство и компетентность педагогов в области внедрения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **мероприятия** | **сроки** | **ответственные** | **результаты** |
|  **1.Нормативное обеспечение** |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | 2014-2015г | Купоросова Т.В. | Банк данных нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию ФГОС ДО |
|  Разработка проекта и утверждения Устава МКДОУ в новой редакции. |  2015 | Купоросова Т.В. | Устав МКДОУ |
| Корректировка ООП ДО МКДОУ с участием педагогических работников, родителей (законных представителей) воспитанников и общественности в соответствии с ФГОС ДО. |  2015 | Евстюничева Л.Б. | Образовательная программа МКДОУ в соответствии с ФГОС |
| Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | 2015 | Купоросова Т.В. | Должностные инструкции для педагогических работников |
| Разработка родительских договоров с учётом требований ФГОС ДО. | 2015 | Купоросова Т.В. | Договор о предоставлении ДО |
| Корректировка системы методической работы в МКДОУ обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. | С 2014 г | Евстюничева Л.Б. | Годовой план МКДОУ с учётом ФГОС ДО |
|  **2.Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО:** |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в МКДОУ | Февраль 2014 | Купоросова Т.В. | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к внедрению ФГОС. |
| Разработка и утверждение положение, плана работы рабочей группы.  | Февраль 2014  | Евстюничева Л.Б. | Положение о рабочей группе, план рабочей группы по введению ФГОС ДО. |
| Организация деятельности рабочей группы | В теч. года | Евстюничева Л.Б. | График работы, Протоколы заседаний рабочей группы. |
|  Организация мониторинга готовности ДОУ к введению ФГОС ДО:* Нормативно-правовых условий
* Кадрового состава для реализации ОП ДО
* Финансово-экономических условий
* Материально-технических условий
* Организационно-методический и информационных условий для реализации ОП ДО
 | В теч. года | Купоросова Т.В. | Карта самооценки готовности МКДОУ к введению ФГОС ДО. Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО. |
| Предоставление информации о результатах мониторинга готовности МКДОУ в Управление образования Администрации Воскресенского района. | По требованию УО | Купоросова Т.В. | Отчёт |
| Создание информационной папки для педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО. | постоянно | Евстюничева Л.Б. | Папка с материалами по ФГОС ДО |
|  **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО:** |
| Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО | 2014 | Евстюничева Л.Б | Курсы повышения квалификации (2 потока) |
| Участие в районных методических объединениях по вопросам  введения ФГОС ДО.  | 2014г-16г.  | Евстюничева Л.Б | Участие педагогов в РМО |
|  Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (эффективный контракт) |  2015г | Купоросова Т.В. | Дополнительные соглашения к трудовому договору |
| Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. |  В течение года | Евстюничева Л.Б | Аналитическая справкаСоставление плана по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО. |
|  **4. Методическое обеспечение перехода на ФГОС ДО.** |
| 4.1. Включение в годовой план ДОУ задач по введению ФГОС ДО. | 2014-16 | Евстюничева Л.Б | Разнообразие форм методической работы |
| 4.2.Диагностика образовательных потребностей и проф.затруднений пед. работников ДОУ. | 2014-16 | Евстюничева Л.Б | Корректировка программ самообразования педагогов |
| 4.3. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО через разные формы методической работы: тематических консультаций, мастер-классов, открытых просмотров и т.д. | 2014-15 | Евстюничева Л.Б | -Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО:-«Содержание ФГОС ДО»,-«Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования»,-«Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования»,-«Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» |
| - подведение итогов работы по введению ФГОС ДО в МКДОУ за год. Разработка и корректировка образовательной программы ДОУ с целью приведения ее в  соответствие с ФГОС дошкольного образования  (на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ, Министерства образования МО).          | Ежегодно2015ежегодно | Купоросова Т.В.Рабочая группа | Отчёт деятельности МКДОУ.Основная программа ДО |
|  **5. Информационное сопровождение введения ФГОС ДО** |
| Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам «Интернет» | В теч. 2014 года. | Купоросова Т.В. | Обеспечение доступа педагогов в интернет |
| -размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО. |  2014-16г. | Евстюничева Л.Б. | Страничка Образовательные стандарты |
| -Информировать родителей (законных представителей) о введении ФГОС в ДОУ.  | ежегодно | Купоросова Т.В.Евстюничева Л.Б. |  Общие родительские собрания |
| - Проведение родительских собраний и консультаций с родителями  по проблемам введения ФГОС ДО. |  2014г.-16 г. | Купоросова Т.В.Евстюничева Л.Б | Аналитическая справка |
| - Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО. |
|  **6. Финансовое обеспечение** |
| **-** Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МКДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров планирования. |  2014 г.  | Купоросова Т.В. | Положение о стимулировании и премированииПедагогов  |
| - Определение объёма расходов, необходимых для реализации ОП ДО и достижения планируемых результатов. | 2014г. -2016г. | Купоросова Т.В. | Аналитическая справка  |
| Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | Ежегодно  | Купоросова Т.В. |  |